PROPOSAL KEGIATAN

10.000 KEBAIKAN

*“Inspiring Action, Impacting Lives”*

**DEPARTEMEN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**

**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

**KAMPUS MEDAN**

**2023/2024**

**DAFTAR ISI**

[**I. PENDAHULUAN**](#_heading=h.gjdgxs) **3**

[1.1 Latar Belakang 3](#_heading=h.30j0zll)

[1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan 4](#_heading=h.1fob9te)

[1.3 Indikator Keberhasilan (Luaran) 4](#_heading=h.3znysh7)

**II. RINCIAN KEGIATAN 5**

[2.1 Nama 5](#_heading=h.tyjcwt)

[2.2 Bentuk Kegiatan 5](#_heading=h.kv5yq7brqven)

[2.3 Waktu dan Tempat](#_heading=h.cgrm5mmhif0j) 9

[2.4 Target Peserta](#_heading=h.succcf3gupwd) 9

[2.5 Struktur Kepanitiaan 10](#_heading=h.l9hklc1uhfbv)

[2.6 Susunan Acara 1](#_heading=h.8dzhyfgtl6he)3

[2.7 Perencanaan Keuangan 1](#_heading=h.3rdcrjn)4

[**III. PENUTUP 1**](#_heading=h.k4pzvn1pl2ky)**6**

[LAMPIRAN I – Formulir Manajemen Risiko Kegiatan 1](#_heading=h.lnxbz9)9

[LAMPIRAN II – Timeline Umum 2](#_heading=)1

LAMPIRAN III [–](#_heading=) Timeline Publikasi Instagram 22

# **PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang**

Kebaikan merupakan perilaku yang dapat membawa manfaat dan dampak positif baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, manusia harus saling berbuat kebaikan dan menciptakan harmoni dalam hubungan antarsesama. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap orang lain, seperti membantu dan berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Maka dari itu, program kerja 10.000 Kebaikan dilaksanakan guna meningkatkan kepedulian mahasiswa/i UPH Kampus Medan serta publik terhadap masyarakat yang membutuhkan melalui donasi dalam bentuk dana maupun materi.

Kegiatan ini menggunakan Amsal 3:27 sebagai landasan Alkitabiah, yang berbunyi “Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya.” Ayat Alkitab ini mengajarkan bahwa kita sepatutnya tidak menahan kebaikan untuk orang yang membutuhkannya. Dengan kemampuan yang kita miliki, kita hendaknya berbuat baik, berbelas kasih, dan memberikan bantuan kepada sesama.

Kegiatan ini merupakan suatu implementasi dalam memenuhi profil kelulusan UPH*,* yaitu:

1. Seorang sarjana yang telah mendapatkan pendidikan humaniora *(liberal arts)* yang diajarkan berdasarkan wawasan dunia Kristen yang alkitabiah; yang membentuk individu yang berempati, peduli, dan peka terhadap aspek kemanusiaan, sesuai dengan ayat Alkitab yang digunakan dalam kegiatan ini, yakni Amsal 3:27.
2. Seorang pemimpin yang diperlengkapi dengan visi transformasi; menjadi pemimpin yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik melalui pemberdayaan masyarakat, salah satunya yakni melalui kegiatan 10.000 Kebaikan.
3. Seorang warga negara yang didorong untuk melayani Tuhan, negara dan sesamanya; melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan memberi pertolongan ataupun bantuan terhadap sesama.

## **Maksud, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan**

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Membentuk individu yang lebih berempati, berbelas kasih, dan bersyukur.
2. Meningkatkan rasa kepedulian mahasiswa/i UPH Kampus Medan dan publik terhadap masyarakat yang membutuhkan.
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i UPH Kampus Medan dan masyarakat untuk menyalurkan kebaikan kepada pihak yang membutuhkan.

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah hasil donasi yang dikumpulkan dari 10.000 Kebaikan dapat membantu pihak yang membutuhkan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengajak mahasiswa/i UPH Kampus Medan dan publik untuk berbuat kebaikan.

## **Indikator Keberhasilan (Luaran)**

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

**II. RINCIAN KEGIATAN**

## **Nama**

Kegiatan ini memiliki nama 10.000 Kebaikan dengan *tagline “Inspiring Action, Impacting Lives”*, yakni memotivasi orang-orang untuk melakukan tindakan bermakna yang mencerminkan semangat saling berbagi dan peduli. Kegiatan ini melibatkan pemberian bantuan kepada pihak yang membutuhkan serta beragam bentuk kebaikan yang dijalankan secara kolektif oleh banyak individu yang bertujuan untuk menunjukkan komitmen yang dapat memberikan dampak jangka panjang.

## **Bentuk Kegiatan**

**2.2.1 *Open Donation***

Kegiatan donasi dalam program kerja 10.000 Kebaikan akan dikumpulkan dalam bentuk dana. Penggalangan dana akan dilakukan secara *online* dan *offline* yang mana dana yang telah terkumpul akan disalurkan ke program kerja 10.000 Kebaikan dan PPK Ormawa. Penggalangan dana dalam bentuk *online* dilakukan melalui transfer bank, sedangkan penggalangan dana dalam bentuk *offline* akan dilaksanakan di UPH Kampus Medan dengan menempatkan kotak donasi di berbagai lokasi.

* 1. **Donasi *Online***

Akun yang akan digunakan adalah akun bank BCA atas nama **Jessy Angellin** dengan nomor rekening **2970580371**, di mana pihak yang berdonasi harus mencantumkan nilai yang akan didonasikan dan diakhiri dengan angka **.001** serta mencantumkan berita berupa **“Nama Lengkap.Donasi10k”**.

Contoh berita : Gracelynne Tiofandy.Donasi10k

Contoh nominal : Bila ingin mendonasikan Rp30.000, maka harus mencantumkan nilai Rp30.001.

* 1. **Donasi *Offline***

Selain donasi *online*, donasi juga dapat dilakukan secara *offline* dengan memasukkan uang yang akan didonasi ke dalam kotak sumbangan yang akan disediakan. Kotak sumbangan akan diletakkan di UPH Medan Kampus Lippo Plaza, *Student Lounge* Lt. 5 dan 6.

Dalam kegiatan ini, akan ada poster 10.000 Kebaikan di UPH Medan Kampus Lippo Plaza, *Student Lounge* Lt. 5, 6, dan 7, UPH Medan Kampus Aryaduta Lt. 1, dan di seluruh lift Lippo Plaza. Selain itu, ada juga poster akrilik yang akan diletakkan di UPH Medan Kampus Lippo Plaza, *Student Lounge* Lt. 5, 6, dan 7. Kemudian, poster juga akan diunggah ke Instagram *story* BEM (@bem.uphmedan) dan 10.000 Kebaikan (@10kkebaikan.uphmedan) yang bertujuan untuk meningkatkan *exposure* dari kegiatan tersebut.

**2.2.2 *Campaign***

Untuk meningkatkan *exposure* dari program kerja 10.000 Kebaikan, akan dilaksanakan beberapa *campaign* yang dapat menarik perhatian mahasiswa/i maupun publik.

1. ***Campaign: Great to be Grateful* (September 2023)**

*Campaign* ini akan dilaksanakan secara *online* dengan menggunakan *filter* yang akan disediakan dan dipublikasikan pada Instagram *story* 10.000 Kebaikan (@10kkebaikan.uphmedan). Target peserta dari *campaign* ini adalah mahasiswa/i UPH Kampus Medan dan juga publik.

*Filter* akan berupa sebuah *template* yang di bagian atasnya bertulisan *“Great to be Grateful”*. Peserta dapat mengisi *template* dengan foto ataupun kata-kata mengenai apa yang telah peserta syukuri dalam bulan tersebut. Kemudian, peserta yang mengikuti *campaign* ini dapat men-*tag* minimal 3 (tiga) orang teman dan peserta diwajibkan untuk men-*tag* 2 (dua) akun Instagram, yaitu Instagram BEM (@bem.uphmedan) dan 10.000 Kebaikan (@10kkebaikan.uphmedan).

*Campaign* ini akan dimulai pada hari Rabu, 20 September 2023 dan akan berakhir pada hari Rabu, 27 September 2023. Tujuan dari *campaign* ini adalah mendorong peserta untuk membagikan hal-hal positif yang mereka syukuri. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat belajar menghargai hal-hal yang mungkin menurutnya kecil namun bernilai besar di mata orang lain. Peserta dapat berbagi mengenai apa yang telah mereka lalui dan menceritakannya dalam *campaign* ini melalui *postingan* Instagram *story.* Selain itu, *campaign* ini juga bertujuan untuk meningkatkan *exposure* program kerja 10.000 Kebaikan.

1. ***Campaign: Blood Donation* (Oktober 2023)**

Pada *campaign* kedua, akan dilaksanakan kegiatan berupa donor darah yang akan bekerja sama dengan pihak Palang Merah Indonesia (PMI). Dalam *campaign* ini, mahasiswa/i UPH Kampus Medan maupun publik dapat mendonorkan darah kepada masyarakat yang membutuhkan darah.

* Registrasi

Pendaftaran akan dibuka mulai dari hari Kamis, 5 Oktober 2023 melalui Instagram 10.000 Kebaikan (@10kkebaikan.uphmedan) dan BEM (@bem.uphmedan). Registrasi dapat dilakukan secara *online*  menggunakan media Google Forms dan secara *offline* dengan mengunjungi meja *sign-in* pada saat hari-H acara dilaksanakan, yaitu 12 dan 13 Oktober 2023.

* Sesi acara
* Para calon pendonor akan diarahkan ke meja *sign-in* untuk melakukan proses *sign-in*, yakni pengisian data pendonor (Nama, Nomor Telepon, dan Alamat).
* Kemudian, para calon pendonor akan diberikan tempat duduk sembari menunggu giliran untuk donor darah.
* Calon pendonor akan dipanggil untuk memeriksa tekanan darah sesuai dengan urutan kedatangan.
* Setelah pemeriksaan tekanan darah telah selesai dan diizinkan oleh para dokter ataupun perawat untuk melakukan donor darah, calon pendonor akan dibawa ke tempat tidur yang telah disediakan dan melakukan pendonoran darah.
* Pendonor akan diberikan roti dan air mineral, serta akan diarahkan ke tempat duduk untuk beristirahat selama 5-10 menit. Jika tidak terdapat keluhan, pendonor dipersilakan untuk pulang.

Dalam kegiatan ini, akan ada poster *Blood Donation* di UPH Medan Kampus Lippo Plaza, *Student Lounge* Lt. 5, 6, dan 7, UPH Medan Kampus Aryaduta Lt. 1, dan di seluruh lift Lippo Plaza. Kemudian, poster *Blood Donation* akan ditempelkan dan dibagikan ke lingkungan di luar UPH Kampus Medan.

1. ***Campaign: Share the Happiness* (Desember 2023)**

Pada *campaign* ketiga, akan dilaksanakan kegiatan berupa *“Share the Happiness”*. Dalam kegiatan *Share the Happiness* ini, akan dilaksanakan beberapa kegiatan seperti *health and wellness*, sesi *games*, sesi *bonding,* dan pemberian donasi kepada sekolah dasar yang dikunjungi, yaitu Sekolah Dasar Negeri 024764 dengan jumlah siswa 35 orang, yang beralamat di Jln. Inpres, Pekan Binjai, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara, 20711. Barang-barang yang didonasikan berupa perlengkapan sekolah dan perlengkapan kebersihan. Penyerahan donasi akan dilakukan pada Kamis, 21 Desember 2023. Dana dari barang-barang yang akan disumbangkan merupakan dana hasil *Open Donation* program kerja 10.000 Kebaikan.

## **Waktu dan Tempat**

* 1. ***Open Donation***
* ***Cash – Online***

Hari, Tanggal : Rabu, 20 September 2023 s.d. Jumat, 15 Desember 2023

Waktu : 24 Jam

Media penggalangan dana : BCA

* ***Cash – Offline***

Hari, Tanggal : Rabu, 20 September 2023 s.d. Jumat, 15 Desember 2023

Waktu : Setiap hari Senin s.d. Jumat, pukul 09.00 – 21.00 WIB

Tempat : UPH Medan Kampus Lippo Plaza, *Student Lounge* Lt. 5 dan Lt. 6, dan UPH Medan Kampus Aryaduta, Lt. 1

* 1. ***Campaign #1 - Great to be Grateful***

Hari, Tanggal : Rabu, 20 September 2023 s.d. Rabu, 27 September 2023

Waktu    : 24 Jam

Media : Instagram *Story (online)*

* 1. ***Campaign #2 - Blood Donation***

Hari, Tanggal : Kamis, 12 Oktober 2023 dan Jumat, 13 Oktober 2023

Waktu    : 09.00 – 16.00 WIB

Tempat : UPH Medan Kampus Lippo Plaza, *Student Lounge* Lt. 6

* 1. ***Campaign #3 - Share the Happiness***

Hari, Tanggal : Kamis, 21 Desember 2023

Waktu    : 10.30 - 12.30 WIB

Tempat : Sekolah Dasar Negeri 024764

## **Target Peserta**

1. Target Donatur : Mahasiswa/i, dosen, dan publik
2. Target *Campaign* 1 : Mahasiswa/i dan publik (150 Peserta)
3. Target *Campaign* 2 : Mahasiswa/i, dosen, dan publik (100 Peserta)

## **r Kepnitiaan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Advisor* | : | Alice Benita | | |
| Irene Andrayani | | |
| Veronica | | |
| Yvonne Anastasya | | |
| **Jabatan** |  | **Nama** | **NIM** | **Jurusan/Angkatan** |
| *Steering*  *Committee* (SC) | : | Vicky Darmana | 03081220038 | Sistem Informasi/2022 |
| Jason | 03081220018 | Sistem Informasi/2022 |
| Amelia Veronica | 03011220036 | Manajemen/2022 |
| Yumiko Ngadio Harun | 03012220034 | Akuntansi/2022 |
| **BADAN PENGURUS HARIAN** | | | | |
| **Ketua Panitia** | **:** | **Gracelynne Tiofandy** | **03012220014** | **Akuntansi/2022** |
| Wakil Ketua Panitia | : | Clara Alicia | 03012220029 | Akuntansi/2022 |
| Sekretaris | : | Angelina | 03012220037 | Akuntansi/2022 |
| Bendahara | : | Jessy Angellin | 03013220029 | Manajemen Perhotelan/2022 |
| **DIVISI ACARA** | | | | |
| **SUB-DIVISI: PERALATAN** | | | | |
| **Koordinator** | **:** | **Delbert Lauren** | **03011220066** | **Manajemen/2022** |
| Anggota | : | Marcell Ariesco | 03012220018 | Akuntansi/2022 |
| Vinka Gabriella Marbun | 03012220028 | Akuntansi/2022 |
| Evelyn Natasha William | 03012220008 | Akuntansi/2022 |
| **SUB-DIVISI: REGISTRASI DAN PENDATAAN** | | | | |
| **Koordinator** | **:** | **Vallensya Thelivia Kuswandy** | **03012220036** | **Akuntansi/2022** |
| Anggota | : | Clara Alicia | 03012220029 | Akuntansi/2022 |
| Jessy Angellin | 03013220029 | Manajemen Perhotelan/2022 |
| Amelia Veronica | 03011220036 | Manajemen/2022 |
| **SUB-DIVISI: KREATIF** | | | | |
| **Koordinator** | : | **Kylie Tanisia** | **03011220081** | **Manajemen/2022** |
| Anggota | : | Marcell Ariesco | 03012220018 | Akuntansi/2022 |
| **SUB-DIVISI: LIAISON OFFICER & EAGLE** | | | | |
| **Koordinator** | **:** | **Angelina** | **03012220037** | **Akuntansi/2022** |
| Anggota | : | Jessy Angellin | 03013220029 | Manajemen Perhotelan/2022 |
| Yumiko Ngadio Harun | 03012220034 | Akuntansi/2022 |
| Meivelyn Jafian | 03012220053 | Akuntansi/2022 |
| Evelyn Natasha William | 03012220008 | Akuntansi/2022 |
| **SUB-DIVISI: KONSUMSI** | | | | |
| **Koordinator** | **:** | **Gracelynne Tiofandy** | **03012220014** | **Akuntansi/2022** |
| Anggota | : | Clairine Wijaya | 03011220016 | Manajemen/2022 |
| Celine Lorenz | 03012220020 | Akuntansi/2022 |
| Jeovana Ongko | 03012220019 | Akuntansi/2022 |
| **SUB-DIVISI: TIMEKEEPER** | | | | |
| **Koordinator** | : | **Vicky Darmana** | **03081220038** | **Sistem Informasi/2022** |
| Anggota | : | Jason | 03081220018 | Sistem Informasi/2022 |
| **SUB-DIVISI: PEMBELIAN** | | | | |
| **Koordinator** | **:** | **Angelina** | **03012220037** | **Akuntansi/2022** |
| Anggota | : | Gracelynne Tiofandy | 03012220014 | Akuntansi/2022 |
| Clara Alicia | 03012220029 | Akuntansi/2022 |
| Jessy Angellin | 03013220029 | Manajemen Perhotelan/2022 |
| **SUB-DIVISI: HEALTH AND WELLNESS** | | | | |
| **Koordinator** | : | **Gwen Amelia Darlim** | **03013220008** | **Manajemen Perhotelan/2022** |
| Anggota | : | Vallensya Thelivia Kuswandy | 03012220036 | Akuntansi/2022 |
| **SUB-DIVISI: MASTER OF CEREMONY** | | | | |
| **Koordinator** | : | **Meivelyn Jafian** | **03012220053** | **Akuntansi/2022** |
| Anggota | : | Jeovana Ongko | 03012220019 | Akuntansi/2022 |
| **DIVISI EKSTERNAL** | | | | |
| **Koordinator** | **:** | **Vinka Gabriella Marbun** | **03012220028** | **Akuntansi/2022** |
| Anggota | : | Delbert Lauren | 03011220066 | Manajemen/2022 |
| Celine Lorenz | 03012220020 | Akuntansi/2022 |
| Kylie Tanisia | 03011220081 | Manajemen/2022 |
| Vilkent Bradley Salim | 03011220061 | Manajemen/2022 |
| **DIVISI TRANSPORTASI** | | | | |
| **Koordinator** | **:** | **Jessy Angellin** | **03013220029** | **Manajemen Perhotelan/2022** |
| Anggota | : | Meivelyn Jafian | 03012220053 | Akuntansi/2022 |
| Vicky Darmana | 03081220038 | Sistem Informasi/2022 |
| Delbert Lauren | 03011220066 | Manajemen/2022 |
| **DIVISI PUBDESDOK** | | | | |
| **SUB-DIVISI: DESIGN & PUBLIKASI** | | | | |
| **Koordinator** | **:** | **Vanessa Huang** | **03012220035** | **Akuntansi/2022** |
| Anggota | : | Angelina | 03012220037 | Akuntansi/2022 |
| Celine Brianna Jono | 03012220050 | Akuntansi/2022 |
| Gracelynne Tiofandy | 03012220014 | Akuntansi/2022 |
| Gwen Amelia Darlim | 03013220008 | Manajemen Perhotelan/2022 |
| Verent Aracelly Lorenta | 03012220045 | Akuntansi/2022 |
| **SUB-DIVISI: DOKUMENTASI** | | | | |
| **Koordinator** | **:** | **Viola Cristy** | **03011220073** | **Manajemen/2022** |
| Anggota | : | Celine Lorenz | 03012220020 | Akuntansi/2022 |
| Vanessa Huang | 03012220035 | Akuntansi/2022 |
| Verent Aracelly Lorenta | 03012220045 | Akuntansi/2022 |

## **Susunan Acara**

***Blood Donation* (Kamis, 12 Oktober 2023 s.d. Jumat, 13 Oktober 2023)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Waktu** | **Acara** | **Tempat** |
| 08.00 - 08.30 | *Briefing* panitia | UPH Medan Kampus Lippo Plaza, *Student Lounge* Lt. 6 |
| 08.30 - 09.00 | Persiapan kedatangan peserta |
| 09.00 - 15.45 | *Sign-in* |
| 09.00 - 16.00 | Pendonoran darah |
| 09.00 - 16.00 | *Sign-out* |

***Campaign: Share the Happiness* (Kamis, 21 Desember 2023)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Waktu** | **Acara** | **Tempat** |
| 08.45 - 09.00 | *Preparation* | UPH Medan Kampus Lippo Plaza, *Student Lounge* Lt. 5 |
| 09.00 - 09.30 | *Briefing* panitia |
| 09.30 - 10.30 | Perjalanan ke Sekolah Dasar Negeri 024764 |  |
| 10.30 - 10.35 | Pembukaan | Sekolah Dasar Negeri 024764 |
| 10.35 - 10.37 | Doa pembuka |
| 10.37 - 10.52 | Sesi *health and wellness* |
| 10.52 - 11.10 | *Break* |
| 11.10 - 11.45 | Sesi *games* |
| 11.45 - 12.20 | Sesi *bonding* |
| 12.20 - 12.25 | Dokumentasi |
| 12.25 - 12.27 | Doa penutup |
| 12.27 - 12.30 | Penutup |
| 12.30 - 13.30 | Perjalanan pulang |  |

## **Perencanaan Keuangan**

Berikut adalah *link spreadsheet* pendanaan 10.000 Kebaikan: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pS6l41i5SkMw7d98isBCvm6Rxbbh-FD_TyArBukrx04/edit?hl=id#gid=0>

**PENDAPATAN**

| **No.** | **Deskripsi** | **Qty** | **Unit** | **Harga per Unit** | **Total** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Target dana terkumpulkan dari donasi | - | Rupiah | - | Rp 10.000.000 |
| **TOTAL PENDAPATAN** | | | | | **Rp 10.000.000** |

**PENGELUARAN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Deskripsi** | **Qty** | **Unit** | **Harga per Unit** | **Total** |
| **Divisi Acara** | | | | | |
| 1 | Buku tulis (10 *pcs*) | 6 | *pack* | Rp21.000 | Rp 126.000 |
| 2 | Pensil kayu (12 *pcs*) | 5 | kotak | Rp5.000 | Rp 25.000 |
| 3 | Pulpen (12 *pcs*) | 5 | kotak | Rp6.000 | Rp 30.000 |
| 4 | Penghapus (40 *pcs*) | 2 | kotak | Rp12.000 | Rp 24.000 |
| 5 | Roti | 60 | *pcs* | Rp5.000 | Rp 300.000 |
| 6 | Rautan (48 *pcs*) | 1 | kotak | Rp30.000 | Rp 30.000 |
| 7 | Sabun cuci tangan | 3 | botol | Rp15.000 | Rp 45.000 |
| 8 | *Snack* | 50 | *pack* | Rp20.000 | Rp 1.000.000 |
| 9 | Sabun pel | 5 | *pcs* | Rp12.000 | Rp 60.000 |
| 10 | Tas sekolah | 35 | buah | Rp100.000 | Rp 3.500.000 |
| 11 | Sapu lidi | 2 | buah | Rp10.000 | Rp 20.000 |
| 17 | Susu (24 *pcs*) | 2 | kotak | Rp110.000 | Rp 220.000 |
| **Total** | | | | | **Rp 5.380.000** |
| **Divisi Pemasaran** | | | | | |
| 1 | Poster ukuran A5 (timbal balik) | 3 | lembar | Rp3.000 | Rp 9.000 |
| 2 | Poster A5 *(open donation)* | 6 | lembar | Rp1.500 | Rp 9.000 |
| 3 | Poster A3 *(open donation)* | 3 | lembar | Rp2.000 | Rp 6.000 |
| 4 | Poster A5 *(blood donation)* | 6 | lembar | Rp1.500 | Rp 9.000 |
| 5 | Poster A3 *(blood donation)* | 3 | lembar | Rp2.000 | Rp 6.000 |
| 4 | *Committee card* | 30 | *pcs* | Rp500 | Rp 15.000 |
| **Total** | | | | | **Rp 54.000** |
| **Total Pengeluaran** | | | | | **Rp 5.434.000** |
| **Pengeluaran tidak terduga (10%)** | | | | | **Rp 543.400** |
| **TOTAL PENGELUARAN** | | | | | **Rp 5.977.400** |
| **Surplus (dialokasikan ke program kerja PPK Ormawa)** | | | | | **Rp 4.022.600** |

# 

# **III. PENUTUP**

Kami berharap dukungan dari segala pihak yang terlibat, sehingga 10.000 Kebaikan dapat berjalan lancar. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. Tuhan Yesus memberkati!

Medan, 15 September 2023

Diajukan oleh,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama** | **Status** | **Tanda Tangan** |
| Gracelynne Tiofandy | Ketua Panitia 10.000 Kebaikan |  |
| Vicky Darmana | Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa UPH Kampus Medan 2023/2024 |  |

Disetujui oleh,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama** | **Status** | **Tanda Tangan** |
| Bonnarty Steven Silalahi, S.Th., M.Th. | Kepala Bidang  Departemen Student Life  UPH Kampus Medan |  |
| Jian Jeraus Young | Ketua  Majelis Perwakilan Mahasiswa  UPH Kampus Medan  2023/2024 |  |
| Yvonne Anastasya | Ketua  Komisi Kepengurusan Internal Majelis Perwakilan Mahasiswa  UPH Kampus Medan  2023/2024 |  |
| Irene Andrayani | Anggota  Komisi Kepengurusan Internal Majelis Perwakilan Mahasiswa  UPH Kampus Medan  2023/2024 |  |

Diketahui oleh,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama** | **Status** | **Tanda Tangan** |
| Daniel Cassa Augustinus, S.S., M.M. Par. | Dekan UPH Kampus Medan |  |

## **LAMPIRAN I – Formulir Manajemen Risiko Kegiatan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ketua Panitia | : | Gracelynne Tiofandy |
| Pembina | : | Departemen Student Life |
| Lokasi | : | UPH Kampus Medan dan Sekolah Dasar Negeri 024764 |
| Tanggal | : | - *Campaign* #1 *- Great to be Grateful*  (20 September 2023 - 27 September 2023)  - *Campaign #*2 *- Blood Donation*  (12 Oktober 2023 dan 13 Oktober 2023)  - *Campaign* #3 *- Share the Happiness*  (21 Desember 2023) |
| Uraian Kegiatan | : | - *Campaign* #1 - *Great to be Grateful* merupakan *campaign* yang dilaksanakan secara *online* dengan menggunakan *filter* yang akan disediakan dan dipublikasikan pada Instagram *story* 10.000 Kebaikan (@10kkebaikan.uphmedan).  - *Campaign* #2 - *Blood Donation* merupakan *campaign* berupa donor darah, di mana mahasiswa/i UPH Kampus Medan maupun publik  dapat mendonorkan darah kepada masyarakat yang membutuhkan darah.  - *Campaign* #3 - *Share the Happiness* merupakan *campaign* yang melakukan beberapa kegiatan dan menyumbangkan donasi berupa perlengkapan sekolah dan perlengkapan kebersihan kepada sekolah dasar yang akan dikunjungi, yaitu Sekolah Dasar Negeri 024764. |


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikasi Bahaya | Penilaian Risiko | | Tingkat Risiko | Pengendalian Risiko |
| Peluang/ kemungkinan | Akibat/ keparahan |
| Bahaya Fisik | 1 | 3 | 3 | Sedang |
| Bahaya Sosial | 2 | 1 | 2 | Rendah |
| Bahaya Psikologi | 1 | 1 | 1 | Rendah |

## **LAMPIRAN II – Timeline Umum**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tanggal** | **Keterangan** |
| 1 Agustus 2023 | Rapat perencanaan pertama. |
| 13 September 2023 | Pembuatan proposal sponsor. |
| Rapat pemberitahuan struktur kepanitiaan. |
| 14 September 2023 | Pengumpulan proposal 10.000 Kebaikan. |
| 15 September 2023 | Sidang program kerja 10.000 Kebaikan. |
| 16 September 2023 | Finalisasi proposal 10.000 Kebaikan. |
| 18 September 2023 | *Approach* sponsor. |
| 19 September 2023 | *Approach* pihak PMI untuk kerja sama dalam *Campaign Blood Donation.* |
| 20 September 2023 | *Open Donation.* |
| Hari pelaksanaan *Campaign Great to be Grateful*. |
| 21 September 2023 | Pemberian surat kerja sama kepada pihak PMI. |
| 12 Oktober 2023 | Hari pelaksanaan *Campaign Blood Donation Day-*1. |
| 13 Oktober 2023 | Hari pelaksanaan *Campaign Blood Donation Day-*2. |
| 2 Desember 2023 | Survei Sekolah Dasar Negeri 024764. |
| 16 Desember 2023 | *Close Donation.* |
| 19 Desember 2023 | Pembelian barang-barang yang akan didonasikan ke Sekolah Dasar Negeri 024764. |
| 21 Desember 2023 | Hari Pelaksanaan *Campaign Share the Happiness* ke Sekolah Dasar Negeri 024764. |
| 23 Desember 2023 | Rapat evaluasi. |
| 27 Desember 2023 | Pengumpulan SEP. |
| 15 Januari 2024 | Pengumpulan LPJ dan LPK. |

## **LAMPIRAN III – Timeline Publikasi Instagram**

Timeline Publikasi *Feeds* Instagram 10.000 Kebaikan (@10kkebaikan.updmedan).

****

Timeline Publikasi *Story* Instagram

